## MEP
Plan de Acción de Estado Abierto 2019-2022
| Compromiso N° 01: Transparencia y rendición de cuentas en los proyectos que desarrollan las Juntas de Educación | [12 empty] | Clasificación avance
| Ministerio/institución Responsable: Ministerio de Educación Pública |  |  |  | Periodo del compromiso: 01/01/2020 -31/08/2022 | [8 empty] | De acuerdo con lo programado | El avance de la meta está de acuerdo a lo programado.
| Persona Responsable: Santiago Badilla Porras |  |  |  | Contacto: santiago.badilla.porras@mep.go.cr | [8 empty] | Con riesgo de incumplimiento | El avance de la meta es menor de lo programado, pero aún puede atenderse
| Avance general de metas | [12 empty] | Con atraso | El avance de la meta representa un atraso considerable en el cumplimiento del compromiso
77.5
| PLAN DE TRABAJO | [12 empty] | Monitoreo y seguimiento
| Detalle | Fecha inicio | Fecha finalización | Indicador | Línea base | Ponderación | Avance | Meta | Tipo de indicador | Plazo | Recursos a requerir | Responsable (Unidad y contacto) | Medio de verificación | Clasificación de avance | Desafíos enfrentados | Cambios realizados | Medio de verificación | Recursos requeridos | Inicio real | Finalización real | Observaciones
IMPACTO | Mejorar la información disponible sobre las Juntas de Educación y Juntas Administrativas existentes en el país, así como generar una herramienta para la evaluación de las mismas. Visibilizar las valoraciones estudiantiles sobre los centros educativos de secundaria. Visibilizar los socios estratégicos del Ministerio y facilitar la cooperación futura.
RESULTADO (S) | 1. Transparencia en la gestión de las juntas de educación y administrativa ante la ciudadanía, por medio de información accesible, una herramienta de transparencia y un cronograma de acciones y acompañamiento | 2020-01-01 | 2022-08-31 | Página web donde se visualiza la información de las Juntas de Educación y Administrativas | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Publicación de la información en el medio digital determinado | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://sigmep.maps.arcgis.com/home/index.html | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
|  |  |  | Cronograma Publicado en la página web designada del Ministerio | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Publicación del cronograma en el medio digital determinado | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/calendario/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
|  |  |  | Herramienta para la evaluación de las Juntas elaborada e implementada mediante un plan piloto | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Instrumento elaborado | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/gobierno-abierto | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| 2. Visibilización del estudiantado sobre centros educativos de secundaria para la mejora de la toma de decisiones | 2020-08-01 | 2022-08-31 | Colocación del material en medios digitales apropiados | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Visualización del material en el medio electrónico apropiado | Con atraso | Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | La actividad no se realizó debido a las modificaciones en la planificación del curso lectivo 2021 relacionadas con la educación a distancia y a la educación combinada que impuso la pandemia. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
|  |  |  | Talleres realizados | 0 |  |  | 5 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Informe de talleres realizados | Con atraso | .Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | No se realizó la actividad de ejecución de eventos con personas estudiantes tales como talleres, en vista de que se priorizaron temas relacionados con Protocolos de salud, Pruebas FARO, entre otros. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
|  |  |  | Dialogos realizados | 27 |  |  | 27 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Informe de resultados de diálogos estudiantiles | Con atraso | Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | No se realizó actividad de diálogos estudiantiles, se ejecutó una consulta en línea durante el año 2021 a representantes estudiantiles. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| 3. Transparencia en la cooperación que recibe el Ministerio de Educación, así como apertura de canales de cooperación futura | 2020-01-01 | 2022-12-15 | Lista de socios publicada | 1 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | Personal para la construcción de la lista y para la publicación | Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación (Yoselin Sánchez León) | Matriz de cooperantes y comprobación de publicación en la página del MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/consultas/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2020-05-31 | N/A
|  |  |  | Canal de camunicación | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | Personal para la construcción de la lista y para la publicación | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Canal de comunicación visible en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/consultas/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
[14 empty] | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/consultas/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 |  | N/A
PRODUCTO(S) | Sección con información en datos abiertos sobre los gastos operativos del centro educativo y proyectos de infraestructura para cada Junta de Educación y Administrativa en la plataforma de transparencia institucional de la página del Ministerio de Educación Pública, con actualizaciones regulares. | 2020-01-01 | 2022-08-31 | Página web donde se visualiza la información de las Juntas de Educación y Administrativas | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Información publicada en formato abiertos en la plataforma de transparencia institucional portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://sigmep.maps.arcgis.com/home/index.html | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| Cronograma de acciones de apoyo y acompañamiento desde las diferentes oficinas del MEP para las Juntas | 2020-01-01 | 2022-08-31 | Cronograma Publicado en la página web designada del Ministerio | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | N/A |  | Cronograma publicado de acciones de apoyo y acompañamiento desde las diferentes oficinas del MEP para las Juntas, en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/calendario/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| Resultados publicados de la implementación del plan piloto de la herramienta para la Evaluación de la Gestión de Juntas de Educación y Juntas Administrativas en la plataforma de transparencia institucional de la página del Ministerio de Educación Pública, con actualizaciones regulares. | 2020-01-01 | 2022-08-31 | Herramienta para la evaluación de las Juntas elaborada e implementada mediante un plan piloto | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional (Santiago Badilla, Jefe del Departamento de Gestión de Juntas) | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/gobierno-abierto | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| Material de divulgación sobre la importancia de la participación en las prioridades de los planes y proyectos de las Juntas administrativas | 2020-08-01 | 2022-09-30 | Cantidad de materiales de divulgación | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Informe de talleres realizados disponible en el portal de transparencia institucional MEP | Con atraso | Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | La actividad no se realizó debido a las modificaciones en la planificación del curso lectivo 2021 relacionadas con la educación a distancia y a la educación combinada que impuso la pandemia. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| Reporte de los talleres con respresentantes estudiantiles sobre la importancia de la participación en las prioridades de los planes y proyectos de las Juntas administrativas | 2021-03-01 | 2022-04-30 | Cantidad de talleres realizados | 0 |  |  | 5 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Informe de resultados de diálogos estudiantiles disponible en el portal de transparencia institucional MEP | Con atraso | Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | No se realizó la actividad de ejecución de eventos con personas estudiantes tales como “diálogos estudiantiles”, en vista de que se priorizaron temas relacionados con Protocolos de salud, Pruebas FARO, entre otros. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| Reporte de los dialogos regionales y consulta estudiantil | 2021-06-01 | 2022-08-31 | Cantidad de dialogos realizados | 27 |  |  | 27 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Informe de consulta dispoible en el portal de transparencia institucional MEP | Con riesgo de incumplimiento | Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | Se realizó la consulta en línea y se pospuso actividades sobre los diálogos estudiantiles en vista de la priorización de otros temas como Pruebas FARO y protocolos de salud en vista de la emergencia sanitaria. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| Lista de socios estratégicos cooperantes que actualmente se encuentran realizando proyectos en el sector educación. | 2020-01-01 | 2022-12-15 | Lista de socios publicada | 1 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | Personal para la construcción de la lista y para la publicación | Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación (Yoselin Sánchez León) | Publicación de la lista en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/gobierno-abierto | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2020-05-31 | N/A
| Canal de comunicación abierto en el sitio web de Juntas. | 2020-01-01 | 2022-12-15 | Apertura del canal de camunicación | 0 |  |  | 1 | Eficacia | Anual | Personal para la construcción de la lista y para la publicación | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Canal de comunicación visible en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/consultas/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
PROCESO | 1. Transparencia en la gestión de las juntas de educación y administrativa ante la ciudadanía, por medio de información accesible, una herramienta de transparencia y un cronograma de acciones y acompañamiento | 2020-01-01 | 2022-12-15 |  |  | 40 | 40
| 1.1. Identificación y recolección de información sobre representantes legales, transferencias de recursos para gastos operativos del centro educativo y proyectos de infraestructura de cada Junta. | 2020-01-01 | 2021-12-15 | Porcentaje de información recolectada | 1 | 8 | 8 | 1 | Eficacia | Semestral | N/A | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Información publicada en formato abiertos en la plataforma de transparencia institucional portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/consultas/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| 1.2. Publicación del cronograma de acciones de apoyo y acompañamiento desde las diferentes oficinas del MEP para las Juntas. | 2020-01-01 | 2021-12-15 | Porcentaje de información recolectada | N/A | 16 | 16 | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Cronograma publicado de acciones de apoyo y acompañamiento desde las diferentes oficinas del MEP para las Juntas, en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/calendario/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| 1.3. Elaboración e implementación mediante un plan piloto de una herramienta para la Evaluación de la Gestión de las Juntas. | 2020-01-01 | 2021-12-15 | Herramienta para la evaluación de las Juntas elaborada e implementada mediante un plan piloto | N/A | 16 | 16 | 1 | Eficacia | Anual | N/A | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Publicación de la información en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/gobierno-abierto | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| 2. Valoraciones del estudiantado sobre centros educativos de secundaria. | 2020-01-01 | 2022-12-15 |  |  | 30 | 7.5
| 2.1. Elaboración de los material de divulgación sobre la importancia de la participación en las prioridades de los planes y proyectos de las Juntas administrativas | 2020-08-01 | 2022-09-30 | Colocación del material en medios digitales apropiados | N/A | 8 | 0 | 1 | Eficacia | Anual |  | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Visualización del material en el portal de transparencia institucional MEP | Con atraso | Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | La actividad no se realizó debido a las modificaciones en la planificación del curso lectivo 2021 relacionadas con la educación a distancia y a la educación combinada que impuso la pandemia. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| 2.2.Realización de los talleres con representantes estudiantiles sobre la importancia de la participación en las prioridades de los planes y proyectos de las Juntas administrativas. | 2021-03-01 | 2022-04-30 | Talleres realizados | N/A | 7.5 | 0 | 5 | Eficacia | Anual |  | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Informe de talleres realizados disponible en el portal de transparencia institucional MEP | Con atraso | Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | La actividad no se realizó debido a las modificaciones en la planificación del curso lectivo 2021 relacionadas con la educación a distancia y a la educación combinada que impuso la pandemia. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| 2.3. Realizar dos diálogos con personas estudiantes para dar a conocer la participación estudiantil en los planes anuales de centros educativos y realizar consulta en línea a población estudiantil que permita conocimiento sobre la labor, información y funciones de las Juntas | 2021-06-01 | 2022-08-31 | Cantidad de dialogos realizados | 27 | 7.5 | 0 | 27 | Eficacia | Anual |  | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Informe de resultados de diálogos estudiantiles disponible en el portal de transparencia institucional MEP | Con atraso | Pandemia COVID 19. No presencialidad en centros educativos. Conectividad | Se pospuso actividades sobre los diálogos estudiantiles en vista de la priorización de otros temas como Pruebas FARO y protocolos de salud en vista de la emergencia sanitaria. | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
|  |  |  | Cantidad de formularios llenados en la consulta en línea realizada | N/A | 7.5 | 7.5 | 5 | Eficacia | Anual |  | Dirección de Vida Estudiantil (Gabriela Valverde) | Informe de consulta dispoible en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | Pandemia COVID 19. Conectividad | N/A | https://www.mep.go.cr/sites/default/files/vf-informe-seguimiento-2021.pdf | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
| 3. Conformación de una base de datos de socios estratégicos y la apertura de un canal de comunicación para nuevos socios | 2020-01-01 | 2021-12-15 |  |  | 30 | 30
| 3.1. Publicación de la lista de socios estratégicos cooperantes que actualmente se encuentran realizando proyectos en el sector educación. | 2020-01-01 | 2021-12-15 | Lista de socios publicada | 1 | 15 | 15 | 1 | Eficacia | Anual | Personal para la construcción de la lista y para la publicación | Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación (Yoselin Sánchez León) | Publicación de la lista en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/gobierno-abierto | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2020-05-31 | N/A
| 3.2. Apertura de canal de comunicación para que los diversos actores manifiesten su interés de participar en los proyectos de los centros educativos. | 2020-01-01 | 2021-12-15 | Canal de comunicación | N/A | 15 | 15 | 1 | Eficacia | Anual | Personal para la construcción de la lista y para la publicación | Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de Juntas, correo: departamento.juntas@mep.go.cr | Canal de comunicación visible en el portal de transparencia institucional MEP | De acuerdo con lo programado | No hubo desafíos | N/A | https://juntas.mep.go.cr/consultas/ | Recurso humano. Recurso tecnológico | 2020-01-01 | 2021-12-15 | N/A
Note on A1: Yo sé que esto es un ejemplo pero hay que corregir, los resultados son en términos del o los objetivos que se esperan alcanzar. -María Fernada Avendaño Mora ---- Se puede colocar cualquier otro elemento o consideración que sea necesario para documentar el compromiso y que no haya sido considerado en otro espacio de este documento. -Gobierno Abierto ---- Se debe incorporar el enlace o bien, la referencia a donde se podrá visualizar el medio de verificación de la actividad, la cual fue indicada junto con el indicador al momento de la planificación. -Gobierno Abierto ---- En este espacio se indican los cambios que se han debido realizar a las actividades para su logro exitoso, según lo indicado en el compromiso de manera inicial. -Gobierno Abierto ---- En esta columna se debe colocar de manera especifica los desafíos/limitaciones que ha presentado la institución durante el desarrollo de cada actividad contemplada. -Gobierno Abierto ---- Indica el esta de avance y cumplimiento de las actividades, catalogado de la siguiente manera: - De acuerdo con lo programado: El avance de la meta está de acuerdo a lo programado. -Con riesgo de incumplimiento: El avance de la meta es menor de lo programado, pero aún puede atenderse. -Con atraso: El avance de la meta representa un atraso en el cumplimiento del compromiso. -Gobierno Abierto ---- Indican las fuentes de información que se utilizaran para medir los indicadores y para verificar que los objetivos se lograron. Ejemplo: Documentos, Bases de datos, Planes de gestión, etc. Considerar al momento de indicar el medio de verificación del indicador, quién suministrará la información, la disponibilidad de la misma, dónde se podrá conseguir y cuándo se podrá obtener. -Gobierno Abierto ---- Se indica la persona y Unidad responsable de atender las actividades detalladas en esta matriz. -Gobierno Abierto ---- Tipo de recursos que se requieren para el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Tecnológico, Humano, Infraestructura, etc. -Gobierno Abierto ---- Indica el periodo o tiempo en el que se verificará el nivel de avance del indicador y por tanto de la actividad, componente, etc. Las categorías para esta sección son: - Bimestral: Cada dos meses se verificará su nivel de avance/cumplimiento) - Trimestral: Cada tres meses se verificará su nivel de avance/cumplimiento) - Semestral: Cada seis meses se verificará su nivel de avance/cumplimiento) - Anual: Cada año se verificará su nivel de avance/cumplimiento) -Gobierno Abierto ---- Son la cuantificación de los objetivos que se pretende alcanzar en los ámbitos temporal y espacial, considerando los recursos necesarios, lo que conlleva la descripción de la unidad de medida y el monto o cantidad. -Gobierno Abierto ---- La persona encargada de llenar esta matriz, debe colocar el nivel de avance porcentual respecto a la ponderación dada a cada actividad, con el fin de ir determinando a manera global el cumplimiento y avance del compromiso. -Gobierno Abierto ---- Es el porcentaje proporcional asignado a cada actividad según el total asignado al compromiso. Ejemplo, de un 100% que comprenden las actividades cumplidas de cada compromiso, se le asigna un valor porcentual proporcional a cada actividad según la relevancia para el compromiso completo. -Gobierno Abierto ---- Dato o cifra inicial del indicador a partir del cual se establecerán los valores futuros a alcanzar mediante la intervención en el proceso de programación y que servirá para el seguimiento y la evaluación en la consecución de las metas. -Gobierno Abierto ---- El indicador permite establecer lo que será medido en relación con un objetivo determinado, describe un resultado alcanzado, que al compararse con aspectos temporales, de rangos o de estándares previamente definidos, pueden mostrar el estado en el que se encuentran o se están desarrollando los objetivos de una intervención pública o de la misma gestión institucional. -Gobierno Abierto A partir de lo conversado creería que el título se debe modificar, los indicadores no solo van a ser relacionados al entregable. -María Fernada Avendaño Mora ---- Hace referencia a la información de las actividades (hitos) incluidos en el compromiso por parte de cada Ministerio/Institución -Gobierno Abierto ojo una cosa son los hitos y otra son las actividades. La idea es que el plan de trabajo desgrane un poco y detalle cuáles actividades se van a realizar para conseguir alcanzar este hito. -María Fernada Avendaño Mora ---- Tipos de indicadores: - Eficacia: Expresan la medida en que se lograron o se esperan lograr los objetivos de la intervención. La eficacia es un concepto que da cuenta solo del grado de cumplimiento del objetivo propuesto, sin considerar necesariamente los costos que este cumplimiento conlleva. - Eficiencia: Permiten medir la relación entre la producción física de un bien o un servicio y los insumos (recursos) que se requirieron en su producción. La eficiencia implica alcanzar un nivel determinado de bienes o servicios utilizando la menor cantidad de recursos públicos posibles. - Economía: Miden la capacidad de la intervención pública para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. Su diferencia con los indicadores de eficiencia, es que a los indicadores de economía “no les interesa el cumplimiento de los objetivos”; únicamente observan la administración de los recursos financieros por parte de los responsables de la intervención. - Calidad: Buscan medir el grado en que un bien o servicio cumple con las especificaciones necesarias para satisfacer las necesidades y expectativas de la población beneficiaria de la intervención. Se incluyen factores como la oportunidad, la accesibilidad, la precisión y la continuidad en la entrega de los servicios, así como la comodidad y cortesía en la atención, es decir, evalúa los atributos del producto entregado. -Gobierno Abierto
Note on B9: En esta columna debe colocarse el detalle de lo indicado como impacto, resultado, producto y proceso. -Gobierno Abierto
Note on C9: Fecha de inicio programada para cada actividad del proceso. Debe dar doble clic sobre la celda para incorporar al misma. -Gobierno Abierto
Note on D9: Fecha de finalización programada para cada actividad del proceso. Debe dar doble clic sobre la celda para incorporar al misma. -Gobierno Abierto
Note on E9: Es la expresión de la medida que permitirá verificar el logro o avance de cada componente. Pueden ser cualitativos o cuantitativos. En caso de ser cuantitativos, los indicadores pueden ser por medio de porcentajes, tasa de variación, razón, índice, promedio. En caso de ser cualitativos, los indicadores pueden ser binarios (Si, No- Existe, No existe), por ejemplo. -Gobierno Abierto
Note on F9: Dato o cifra inicial del indicador a partir del cual se establecerán los valores futuros a alcanzar mediante la intervención en el proceso de programación y que servirá para el seguimiento y la evaluación en la consecución de las metas. La línea base permite verificar por medio de un dato con lo que se cuenta al inicio de la iniciativa/intervención y verificar al finalizar su ejecución el avance del mismo. -Gobierno Abierto
Note on G9: Es el porcentaje proporcional asignado a cada actividad según el total asignado al compromiso. Ejemplo, de un 100% que comprenden las actividades cumplidas de cada compromiso, se le asigna un valor porcentual proporcional a cada actividad según la relevancia para el compromiso completo. Este dato debe ser asignado al llenar por primera vez esta matriz y no se modifica en el tiempo restante de la ejecución, ya que constituye un valor de referencia. -Gobierno Abierto
Note on H9: La persona encargada de llenar esta matriz, debe colocar el nivel de avance porcentual respecto a la ponderación dada a cada actividad, con el fin de ir determinando a manera global el cumplimiento y avance del compromiso. Debe irse actualizando conforme se vaya realizando cada actividad en cumplimiento del proceso. Esto permite ir mostrando el avance de cada actividad respecto a la ponderación dada al inicio. Al momento de ir mostrando el nivel de avance, es necesario contar con evidencia para corroborar la misma, la cual está relacionada a la columna de esta misma sección denominada "Medio de verificación" -Gobierno Abierto
Note on I9: Es la cuantificación de los objetivos de lo que se pretende alcanzar en los ámbitos temporal y espacial, considerando los recursos necesarios, lo que conlleva la descripción de la unidad de medida y el monto o cantidad. Indica el valor de lo que se desea obtener al finalizar la acción. -Gobierno Abierto
Note on J9: Tipos de indicadores: - Eficacia: Expresan la medida en que se lograron o se esperan lograr los objetivos de la intervención. La eficacia es un concepto que da cuenta solo del grado de cumplimiento del objetivo propuesto, sin considerar necesariamente los costos que este cumplimiento conlleva. - Eficiencia: Permiten medir la relación entre la producción física de un bien o un servicio y los insumos (recursos) que se requirieron en su producción. La eficiencia implica alcanzar un nivel determinado de bienes o servicios utilizando la menor cantidad de recursos públicos posibles. - Economía: Miden la capacidad de la intervención pública para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. Su diferencia con los indicadores de eficiencia, es que a los indicadores de economía “no les interesa el cumplimiento de los objetivos”; únicamente observan la administración de los recursos financieros por parte de los responsables de la intervención. - Calidad: Buscan medir el grado en que un bien o servicio cumple con las especificaciones necesarias para satisfacer las necesidades y expectativas de la población beneficiaria de la intervención. Se incluyen factores como la oportunidad, la accesibilidad, la precisión y la continuidad en la entrega de los servicios, así como la comodidad y cortesía en la atención, es decir, evalúa los atributos del producto entregado. -Gobierno Abierto
Note on K9: Indica el periodo o tiempo en el que se verificará el nivel de avance del indicador y por tanto de la actividad, componente, etc. Las categorías para esta sección son: -Mensual: Cada mes se verificará su nivel de avance/cumplimiento. -Bimestral: Cada dos meses se verificará su nivel de avance/cumplimiento. - Trimestral: Cada tres meses se verificará su nivel de avance/cumplimiento. - Semestral: Cada seis meses se verificará su nivel de avance/cumplimiento. - Anual: Cada año se verificará su nivel de avance/cumplimiento. -Gobierno Abierto
Note on L9: Tipo de recursos que se requieren para el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Tecnológico, Humano, Infraestructura, etc. -Gobierno Abierto
Note on M9: Se indica la persona y Unidad responsable de atender las actividades detalladas en esta matriz. -Gobierno Abierto
Note on N9: Indican las fuentes de información que se utilizaran para medir los indicadores y para verificar que los objetivos se lograron. Se debe colocar al inicio de la planificación, dado que permitirá verificar el rubro de nivel de avance del indicador con base en evidencia según el valor colocado en esa columna. Ejemplo: Documentos, Bases de datos, Planes de gestión, etc. Considerar al momento de indicar el medio de verificación del indicador, quién suministrará la información, la disponibilidad de la misma, dónde se podrá conseguir y cuándo se podrá obtener. Deben colocar el enlace o adjuntar el verificable al colocar un valor al nivel de avance. -Gobierno Abierto
Note on P9: Indica el estado de avance y cumplimiento de las actividades, catalogado de la siguiente manera: - De acuerdo con lo programado: El avance de la meta está de acuerdo a lo programado. -Con riesgo de incumplimiento: El avance de la meta es menor de lo programado, pero aún puede atenderse. -Con atraso: El avance de la meta representa un atraso en el cumplimiento del compromiso. -Gobierno Abierto
Note on Q9: En esta columna se debe colocar de manera especifica los desafíos/limitaciones que ha presentado la institución durante el desarrollo de cada actividad contemplada. -Gobierno Abierto
Note on R9: En este espacio se indican los cambios que se han debido realizar a las actividades para su logro exitoso, según lo indicado en el compromiso de manera inicial. -Gobierno Abierto
Note on S9: Se debe incorporar el enlace o bien, la referencia a donde se podrá visualizar el medio de verificación de la actividad, la cual fue indicada junto con el indicador al momento de la planificación. -Gobierno Abierto
Note on T9: Con base en los recursos indicados al inicio como necesarios para llevar a cabo la acción, debe indicar en esta columna los recursos que realmente requirió al finalizar la misma. -Gobierno Abierto
Note on U9: En este espacio se indica la fecha de inicio real de la actividad. La finalidad es verificar si hubieron atrasos o no en la ejecución. Debe dar doble clic sobre la celda para incorporar al misma. -Gobierno Abierto
Note on V9: En este espacio se indica la fecha de finalización real de la actividad. El objetivo es verificar si hubieron atrasos o no en la ejecución. Debe dar doble clic sobre la celda para incorporar al misma. -Gobierno Abierto
Note on W9: Se puede colocar cualquier otro elemento o consideración que sea necesario para documentar el compromiso y que no haya sido considerado en otro espacio de este documento. -Gobierno Abierto
Note on A10: El impacto hace referencia al fin que se pretende con el compromiso, el cual se refiere a la relevancia del mismo para los principios de Gobierno Abierto, indicado así en el detalle del compromiso. -Gobierno Abierto
Note on A11: Los resultados convocan a lo definido en los objetivos planteados para el compromiso, es decir, lo que se desea obtener como resultado al alcanzar cada objetivo. -Gobierno Abierto
Note on A20: Los productos hacen referencia a lo planteado como entregable en cada hito. -Gobierno Abierto
Note on A28: El proceso hace referencia a las actividades que conforman cada hito para cumplirse, por lo tanto constituye el Plan de Trabajo que cada institución defina para conseguir cada hito. Deben colocarse en orden y numerado, de manera que haga referencia a cada hito. Por ejemplo, las actividades que respondan al hito 1 debe numerarse de la siguiente manera: 1.1 - 1.2 - 1.3, y así sucesivamente. -Gobierno Abierto