## Obj. Estratégicos
Objetivos estratégicos del programa o proyectos del PND
1.8.1 Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil.
1.9.1 Implementar una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación que potencie el desarrollo humano.
1.10.1 Dotar de infraestructura educativa a los centros educativos para mejorar su gestión.
1.11.1 Asegurar el derecho a la alimentación mediante la implementación de programas que promuevan la equidad.
1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad.
1.13.1 Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
1.14.1.1 y 1.15.1 Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos.
1.16.1 Mejorar la calidad de la Educación Indígena Costarricense
1.17.1 Generar información que permita mejorar el Sistema Educativo Nacional.

## Matriz Plan-Presupuesto
MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO
Nombre de la Institución: |  |  |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Nombre del Jerarca de la Institución |  |  |  | SONIA MARTA MORA ESCALANTE
Sector: |  |  |  | EDUCACIÓN
Ministro(a) Rector(a) |  |  |  | SONIA MARTA MORA ESCALANTE
PLAN NACIONAL DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018) | OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES | CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND | RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO | INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO | LINEA BASE DEL INDICADOR | META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO | METAS ANUALES DEL PND |  |  |  | COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES | NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL | CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO | PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO | POBLACIÓN META |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO | LÍNEA BASE | METAS DEL INDICADOR |  |  |  | ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones) |  | SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
[17 empty] | USUARIO (A) | CANTIDAD
[18 empty] | HOMBRES | MUJERES | [6 empty] | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
[22 empty] | t | DESEMPEÑO PROYECTADO |  |  |  | FF
[7 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | [9 empty] | 2017 | 2019 | ANUAL (2016) | t+1 (2017) | t+2 (2018) | t+3 (2019) |  | FF
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad | Una educación equitativa y de calidad que forme personas integralmente para que contribuyan al desarrollo del país |  | Incrementar la cobertura en niños de 4 años. | Tasa bruta de escolaridad en interactivo II | 63% | 69.5% | 64.1% | 65.9% | 67.7% | 69.5% | Nacional
|  |  | Incrementar la cobertura en jóvenes de 12 a 16 años. | Tasa neta de escolaridad en III ciclo y educación diversificada tradicional | 70% | 73% | 70.75% | 71.5% | 72.25% | 73% | Nacional
|  |  | Incrementar la cobertura del Idioma Inglés en primaria | Porcentaje de cobertura del programa inglés en primaria | 87% | 90% | 87.5% | 88% | 89% | 90% | Nacional
|  |  | Disminuir la cantidad de estudiantes de colegio que abandonan las aulas | Porcentaje de deserción intraanual en III ciclo y educación diversificada | 9.9% | 9.7% | 9.85% | 9.8% | 9.75% | 9.7% | Nacional
|  | 1.8 Centros Educativos líderes en prevención y atención de violencia | Un centro educativo en el que se promueven ambientes respetuosos, solidarios, inclusivos para las personas que conforman la comunidad educativa, lo cual coadyuva con la permanencia y el éxito estudiantil | Centros educativos líderes en prevención y atención de violencia | ND | 100 | 15 | 25 | 30 | 30 | Nacional | 1.8.1 Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil. | Centros Educativos líderes en prevención y atención de violencia | 553: Desarrollo curricular y vínculo al trabajo | Políticas Curriculares |  | Estudiantes y personal de los centros educativos |  |  | Centros Educativos líderes en prevención y atención de violencia | ND | 25 | 30 | 30 | NA | 2449 | MEP
|  | 1.9 Programa pertinencia de la oferta educativa | Transformación de la enseñanza de las ciencias con el componente de la educación ambiental en forma articulada desde el I ciclo a la educación diversificada | Reformas curriculares en la enseñanza de las ciencias con el componente de la educación ambiental en I y III ciclo implementadas en el 100% de los centros educativos. | ND | Implementación de las reformas curriculares en I y III ciclo en el 100% de los centros educativos. | N/A | N/A | Implementación de las reformas curriculares en I y III ciclo en el 100% de los centros educativos. | N/A | Nacional
|  |  |  | Reformas curriculares en la enseñanza de las ciencias con el componente de la educación ambiental en II ciclo y educación diversificada implementadas. |  | Implementación de las reformas curriculares en II ciclo y educación diversificada en el 100% de los centros educativos. | N/A | N/A | N/A | Implementación de las reformas curriculares en II ciclo y educación diversificada en el 100% de los centros educativos. | Nacional
|  |  | Elaboración de los programas de estudio de español de III ciclo y educación diversificada, articulados con las reformas de I y II ciclo e implementación en el 100% de los centros educativos de secundaria | Reformas curriculares de los programas de estudio en español en III ciclo implementadas | ND | Implementación de las reformas curriculares de los programas de estudio en III ciclo, en el 100% de los centros educativos | N/A | N/A | Implementación de las reformas curriculares de los programas de estudio en III ciclo, en el 100% de los centros educativos | N/A | Nacional
|  |  |  | Reformas curriculares de los programas de estudio en español en educación diversificada implementadas |  | Implementación de las reformas curriculares de los programas de estudio en educación diversificada, en el 100% de los centros educativos | N/A | N/A | N/A | Implementación de las reformas curriculares de los programas de estudio en educación diversificada, en el 100% de los centros educativos | Nacional
|  |  | Elaboración del Programa de Afectividad y Sexualidad para educación diversificada | Programa de Afectividad y Sexualidad para educación diversificada | ND | Implementación del Programa de Afectividad y Sexualidad para Educación Diversificada, en el 100% de los centros educativos. | N/A | N/A | Implementación del Programa de Afectividad y Sexualidad para Educación Diversificada, en el 100% de los centros educativos. | N/A | Nacional
|  | 1.10 Programa de Infraestructura y equipamiento educativo | Mejora en la infraestructura educativa | Cantidad de nuevos espacios educativos | ND | 16061 | 3351 | 3723 | 4215 | 4772 | Nacional | 1.10.1 Dotar de infraestructura educativa a los centros educativos para mejorar su gestión. 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. | Programa de Infraestructura y equipamiento educativo | 554: Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo | Dotación de infraestructura educativa | Metros cuadrados (1) | Estudiantes del sistema educativo costarricense |  |  | Inversión y/o transferencia en obras financiadas (en millones de colones) | 30.522,0 | 23828 | 49500 | 54450 | NA |  | MEP | (1) Un nuevo espacio educativo lo comprende 37.7 m2 de construcción (cualquier tipo de obra nueva, plan maestro y las obras nuevas dentro de los proyectos de obra Mixta)
|  |  |  | Cantidad de espacios educativos amueblados | ND | 6178 | 1460 | 1515 | 1572 | 1631 | Nacional | [8 empty] | Transferencia de recursos a las Juntas de Educación y Administrativas para la compra de terrenos (mill ones de colones) | 5.320,0 | 2500 | 5000 | 5000 | NA |  | MEP
|  |  |  | Cantidad de espacio educativo con mantenimiento | ND | 7630 | 1592 | 1769 | 2002 | 2267 | Nacional |  |  |  |  | Espacios Educativos |  |  |  | Inversión efectiva en mobiliario (millones de colones) | 1.074,0 | 1298 | 2652 | 2917 | NA |  | MEP
|  | 1.11 Programa de Alimentación y Nutrición del escolar y el adolescente (PANEA). | Cobertura mayor de estudiantes en los centros educativos con una mejor alimentación y nutrición | Cantidad de estudiantes con servicio de comedor | 673.132 | 21.956 | 10.706 | 3750 | 3750 | 3750 | Nacional | 1.11.1 Asegurar el derecho a la alimentación mediante la implementación de programas que promuevan la equidad. 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. 2.1 Potenciar la permanencia en el Sistema Educativo de niños, jóvenes y madres adolescentes procedentes de familias en situación de pobreza (IMAS). |  | 558: Programas de Equidad | Servicio de transporte | Estudiantes atendidos | Estudiantes del sistema educativo costarricense |  |  | Porcentaje de estudiantes con servicio de transporte | 14.96% | 15.54% | 15.79% | 16% | NA | 28092.5 | MEP
[13 empty] | Programa de Alimentación y Nutrición del escolar y el adolescente (PANEA). |  | Servicio de comedores |  |  |  |  | Porcentaje de estudiantes beneficiados con servicio de comedor | 91.32% | 98.79% | 101.7% | 107.6% | NA | 64597.5 | FODESAF-MEP
[15 empty] | Becas |  |  | 33364 | 34726 | Porcentaje de estudiantes con beca de preescolar y primaria asignadas (pobreza y vulnerabilidad) | 29.5% | 10.86% | 10.8% | 10.71% | NA | 12297 | MEP, FODESAF, SUPERAVIT | En el PND 2015-2018 se estableció un indicador en donde la meta es otorgar 95.000 becas a estudiantes de pobreza extrema, para evitar duplicidades en la información; por tal razón, se estaran reportando únicamente el % de estudiantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad con beca asignada.
|  | 1.12 Programas: -Dotación de infraestructura y amueblamiento educativo -Prestación del servicio Educativo a los estudiantes de los diferentes niveles educativos -Producción, experimentación e introducción de las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar la labor del docente en el aula. | Incremento en la cantidad de centros educativos de calidad | Índice centro educativo de calidad | 68.34% | 75% | 70% | 72% | 74% | 75% | Nacional
|  | 1.13 Programa Nacional de Tecnologías Móviles para la educación | Estudiantes con capacidades en TIC para mejorar sus procesos de aprendizaje y destrezas para la vida | Diseño del Programa Nacional de Tecnologías Móviles elaborado | ND | 2015: 100% Diseño del Programa de Tecnologías Móviles, para el desarrollo de capacidades en el uso de TIC para mejorar el aprendizaje y destrezas para la vida en los estudiantes. | 100% Diseño del Programa de Tecnologías Móviles, para el desarrollo de capacidades en el uso de TIC para mejorar el aprendizaje y destrezas para la vida en los estudiantes. | N/A | N/A | N/A | Nacional | 1.13.1 Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 1.14.1.1 y 1.15.1 Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos. | Programa Nacional de Tecnologías Móviles para la educación | 555: Aplicación de la Tecnología Educativa | Diseño, gestión y producción de recurso tecnológico | Recurso digital de aprendizaje | Estudiantes y docentes del sistema educativo | 22078 | 21593 | Porcentaje de estudiantes con capacidades en el uso de TIC | ND |  |  | 25% de estudiantes con capacidades en el uso de TIC | NA | 31462 | MEP | El indicador de efecto es para el 2018, pero los indicadores del 2015 y 2016 corresponden a etapas previas de gestión. Se obtuvo el aval de MIDEPLAN para consignarlo de esta forma en el PND 2015-2018 Alberto Cañas Escalante. Meta 2018: 25% de estudiantes con capacidades en el uso de TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) de los centros educativos que implementan el PNTM- (Programa Nacional de Tecnologías Móviles).
|  |  |  | Diagnóstico elaborado | ND | 2016: 100% de la elaboración del Diagnóstico de las capacidades de los estudiantes en el uso de las TIC | N/A | 100% de la elaboración del Diagnóstico de las capacidades de los estudiantes en el uso de las TIC | N/A | N/A | Nacional
|  |  |  | Cantidad de centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) implementando el Programa Nacional de Tecnologías Móviles | ND | 2017: 293 centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) implementando el Programa Nacional de Tecnologías. | N/A | N/A | 293 centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) implementando el Programa Nacional de Tecnologías. | N/A | Nacional
|  |  |  | Porcentaje de estudiantes con capacidades en el uso de TIC | ND | 2018: 25% Porcentaje de estudiantes con capacidades en el uso de TIC de los centros educativos que implementan el Programa Nacional de Tecnologías Móviles | N/A | N/A | N/A | 25% Porcentaje de estudiantes con capacidades en el uso de TIC de los centros educativos que implementan el Programa Nacional de Tecnologías Móviles | Nacional
|  | 1.14 Programa Nacional de Tecnologías móviles para la educación. Red educativa de innovación tecnológica. Aulas en red Profe en casa Conectándonos. | Centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) conectados y equipados con recursos tecnológicos y tecnologías digitales, para su uso en los procesos de enseñanza aprendizaje; incorporando el mantenimiento, sostenibilidad y renovación de equipos. | Cantidad acumulada de centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) equipados y conectados. | 235 | 317 | 258 | 282 | 293 | 317 | Nacional |  | Programa Nacional de Tecnologías móviles para la educación. Red educativa de innovación tecnológica. Aulas en red Profe en casa Conectándonos. |  |  | Cantidad |  |  |  | Centros Educativos equipados y conectados con recursos tecnológicos y tecnologías móviles para uso en los procesos de aprendizaje. | 235 | 282 | 293 | 317 | NA |  | MEP
|  | 1.15 Transformación de Bibliotecas en Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) | Nuevas Bibliotecas transformadas en Centros de Recursos en el Aprendizaje (instituciones de preescolar, escuelas y colegios), habilitadas para su uso en los procesos de enseñanza aprendizaje. | Cantidad acumulada de Bibliotecas transformadas en Centros de Recursos para el Aprendizaje (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) | 242 | 484 | 302 | 382 | 423 | 484 | Nacional |  | Transformación de Bibliotecas en Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) |  |  | Cantidad |  |  |  | Cantidad de bibliotecas escolares con Centros de Recursos para el Aprendizaje | 242 | 382 | 423 | 484 | NA |  | MEP
|  | 1.16 Fortalecimiento de la educación Indígena en Costa Rica sin prejuicio de sus Cosmovisión y Cosmogonía | Mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes indígenas. | Porcentaje de Promoción en las Pruebas de Bachillerato en Liceos Rurales en Territorio Indígena | 31% | 44% | 35% | 38% | 41% | 44% | Territorios Indígenas | 1.16.1 Mejorar la calidad de la Educación Indígena Costarricense | Fortalecimiento de la educación Indígena en Costa Rica sin prejuicio de su Cosmovisión y Cosmogonía | 553: Desarrollo curricular y vínculo al trabajo | Política Curricular |  | Estudiantes y personal de los centros educativos |  |  | Porcentaje de Promoción en las Pruebas de Bachillerato en Liceos Rurales en Territorio Indígena | 31% | 38% | 41% | 44% | NA | 2449 | MEP
|  |  | Fortalecimiento de los Programas de Educación Indígena | Porcentaje de cobertura de servicios itinerante de Lengua Indígena. | 64% | 75% | 67% | 69% | 72% | 75% | [9 empty] | Porcentaje de cobertura de servicios itinerante de Lengua Indígena. | 64% | 69% | 72% | 75% | NA | 2449 | MEP
|  |  |  | Porcentaje de cobertura de servicios itinerantes de cultura Indígena | 51% | 61% | 53% | 56% | 59% | 61% | [9 empty] | Porcentaje de cobertura de servicios itinerantes de cultura Indígena | 51% | 56% | 59% | 61% | NA | 2449 | MEP
|  |  |  | Cantidad de Programas de Educación Indígena revisados, actualizados y aprobados por el Consejo Superior de Educación. | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | Cantidad de Programas de Educación Indígena revisados, actualizados y aprobados por el Consejo Superior de Educación. | 7 | 1 | 1 | 1 | NA | 2449 | MEP
|  |  | Asesoramiento docente | Número de docentes asesorados que atienden población indígena | 0 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | [9 empty] | Número de docentes asesorados que atienden población indígena | 0 | 400 | 400 | 400 | NA | 2449 | MEP
|  | 1.17 Pruebas internacionales | Cumplimiento de estándares establecidos coordinación por la organizaciones responsables de las Pruebas Internacionales (LLECE Y PISA) | Participación de Costa Rica en pruebas internacionales | 46 |  | Participación de Costa Rica en las pruebas PISA, prueba definitiva ciclo 2015. | Participación de Costa Rica en las pruebas PISA, informe internacional, ciclo 2015 | Participación de Costa Rica en las pruebas PISA, prueba piloto ciclo 2018 | Participación de Costa Rica en las pruebas PISA, prueba definitiva ciclo 2018 | Nacional | 1.17.1 Generar información que permita mejorar el Sistema Educativo Nacional. | Pruebas internacionales | 556: Gestión y Evaluación de la Calidad | Información académica para la toma de decisiones |  | Autoridades de educación nacional, regionales o institucionales | [8 empty] | 2508
[16 empty] | informes |  |  |  | Cantidad de nuevos centros educativos implementando el PIAD | 0 | 50 | 33 | 33 | NA |  | MEP | El programa de Información para el Alto Desempeño PIAD es un conjunto de estrategias y herramientas informáticas, desarrolladas para mejorar la gestión del Centro Educativo, brindando información relevante que permita a Jardínes de niños, escuelas, colegios y otras instituciones educativas, digitalizar información que concierne a servicios compensatorios de estudiantes, matrículas, rendimiento académico, horarios y otras informacionesy que mejore su desempeño.
[20 empty] | Número de pruebas nacionales diagnósticas y certificadas aplicadas a estudiantes de sexto grado , noveno y undécimo año. | 0 | 3 | 3 | 3 | NA |  | MEP
[12 empty] | 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. |  | 550: Definición y Planificación de la Política Educativa | Apoyo a la Dirección Superior del Sistema Educativo |  | Todas las instancias que conforman el sistema educativo costarricense (nivel central, regional e institucional |  |  | Cantidad de Directores capacitados para la puesta en producción del sistema en línea para la asignación del recurso humano para los centros educativos. | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 497205 | MEP | Las metas de desempeño proyectadas (2017-2018) quedan en 0, por cuanto, al ser un plan piloto de capacitación se espera primero hacer un análisis de resultados y con ello tomar la decisión de continuar o no con el plan.
[12 empty] | 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. |  | 551: Servicio de Apoyo a la Gestión | Servicio de apoyo a la gestión |  | Personal que labora en el MEP | 24,121* | 60,353* | Cantidad de Direcciones Regionales de Educación que desconcentran las tareas de ejecución de los movimientos de personal susceptibles de ser tramitadas, revisadas, autorizadas y registradas en el sistema de pago de planillas. | 0 | 17 | 0 | 0 | NA | 104686 | MEP | No se proyectan metas para los años 2017-2018 dado que, de cumplirse la meta en el 2016 con 17 DRE Direcciones Regionales de Educación desconcentradas, más las 10 DRE que se desconcentraron en el 2015; se cumple con la desconcentración de servicios en las 27 DRE del MEP.
[12 empty] | 1.8.1 Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil. 1.9.1 Implementar una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación que potencie el desarrollo humano. 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. |  | 557: Desarrollo y Coordinación Regional | Apoyo a la Política Educativa en todas las regiones del país, tanto a nivel administrativo como académico |  | Personal administrativo y docente de las distintas regiones del país y estudiantes de los centros educativos. |  |  | Número de Direcciones Regionales implementando la Estrategia "Yo me apunto" para reducir la exclusión educativa | 0 | 27 | 27 | 27 | NA | 33168 | MEP
[12 empty] | 1.8.1 Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil. 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. 1.13.1 Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 1.14.1.1 Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos. |  | 573-01: Enseñanza preescolar I y II ciclo | Servicio Educativos de enseñanza preescolar, I y II ciclo | Estudiantes atendidos | Estudiantes en edad para asistir a preescolar, I y II Ciclo. | 233609 | 219719 | Cantidad de Centros educativos aplicando el Curriculum Completo (Horario regular) | 156 | 174 | 184 | 194 | NA | 699999 | MEP
[20 empty] | Cobertura del programa de inglés (presencial) en I y II ciclo | 87% | 88% | 89% | 90% | NA |  | MEP
[12 empty] | 1.8.1 Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil. 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. 1.13.1 Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 1.14.1.1 Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos. |  | 573-02: III ciclo y Educación Diversificada Académica | Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada académica. | Estudiantes atendidos | Estudiantes en edad para cursar III ciclo y educación diversificada académica | 180503 | 184151 | Tasa neta de escolaridad en III ciclo y educación diversificada tradicional | 70% | 71.5% | 72.25% | 73% | NA | 335962 | MEP
[20 empty] | Porcentaje de deserción intraanual en III ciclo y educación diversificada | 9.9% | 9.8% | 9.75% | 9.7% | NA |  | MEP
[12 empty] | 1.8.1 Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil. 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. 1.13.1 Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 1.14.1.1 Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos. |  | 573-03: III ciclo y educación diversificada técnica | Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada técnica. | Estudiantes atendidos | Estudiantes en edad para cursar el III ciclo y educación diversificada técnica. | 14200 | 16591 | Número de Especialidades Educativas ampliadas en zonas de vulnerabilidad | 0 | 3 | 3 | 2 | NA | 193409 | MEP
[12 empty] | 1.8.1 Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil. 1.9.1 Implementar una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación que potencie el desarrollo humano. 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. 1.13.1 Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 1.14.1.1 Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos. |  | 573-04: Enseñanza Especial | Servicios educativos en educación especial | Estudiantes atendidos | Estudiantes con necesidades educativas especiales |  |  | Número acumulado de instituciones educativas de secundaria aplicando el Plan Nacional de III ciclo y educación diversificada vocacional. | 75 | 128 | 0 | 0 | NA | 138941 | MEP | No hay metas establecidas para los años 2017-2018, dado que en el 2016 se termina con el traslado de las instituciones que hacen falta.
[12 empty] | 1.8.1 Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil. 1.9.1 Implementar una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación que potencie el desarrollo humano. 1.12.1 Potenciar el desarrollo Humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad. 1.13.1 Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 1.14.1.1 Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos. |  | 573-05: Educación para jóvenes y adultos | Servicios educativos para jóvenes y adultos | Estudiantes atendidos | Todas las personas jóvenes y adultas que no han concluido la educación formal o no formal. | 59827 | 63451 | Cantidad de Centros Integrados de Educación para Adultos-CINDEAS abiertos | 49 | 18 | 6 | 6 | NA | 81716 | MEP | La línea base suma 46 CINDEAS abiertos en el 2013 y 3 en el 2014.

## FT 550
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 550 Definición y Planificación de la Política Educativa
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Apoyo a la Dirección Superior del Sistema Educativo | Cantidad de Directores capacitados para la puesta en producción del sistema en línea para la asignación del recurso humano para los centros educativos | Cantidad de Directores capacitados/programado | Informe de la Dirección de Planificación Institucional | Capacitacion a los directores de los centros educativos por medio del plan piloto. | [12 empty] | Dirección de Planificación Institucional | bar: MESES DEL AÑO M to MESES DEL AÑO A

## FT 551
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 551 Servicios de apoyo a la gestión
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Servicios de apoyo a la gestión | Cantidad de Direcciones Regionales de Educación que desconcentran las tareas de ejecución de los movimientos de personal susceptibles de ser tramitadas, revisadas, autorizadas y registradas en el sistema de pago de planillas. | Direcciones Regionales de Educación desconcentradas/ Direcciones Regionales de Educación a desconcentrar | Informe de gestión de la Dirección de Recursos Humanos | Establecer los procedimientos de la Desconcentración de Servicios-Proyecto Ventanilla en las Direcciones Regionales de Educación de la Dirección de Recursos Humanos. | [12 empty] | Yaxinia Díaz Mendoza | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO M
Asignar el recurso humano necesario y los respectivos perfiles para le ejecución del proyecto en las en las Direcciones Regionales de Educación. | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO M
Actividades de capacitación teórico-prácticas de los movimientos de personal en las Direcciones Regionales a desconcentrar. | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO M
Implementar en las Direcciones Regionales de Educación los procedimientos definidos para la Desconcentración de Servicios-Proyecto Ventanilla. | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO M

## FT 553
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 553: Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO 2016
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Políticas Curriculares | Porcentaje de Promoción en las Pruebas de Bachillerato en Liceos Rurales en Territorio Indígena | Cantidad de estudiantes que aprobaron pruebas de bachillerato/cantidad de estudiantes que aplicaron las pruebas de bachillerato | Datos del Dpto. de Evaluación de la Calidad | Propuesta para el mejoramiento del rendimiento académico en las pruebas de bachillerato liceos rurales indígenas, en coordinación con Depto. III Ciclo y Educ. Diversificada | [12 empty] | José Estrada Torres | bar: MESES DEL AÑO 2016 D
| Porcentaje de cobertura de servicios itinerante de Lengua Indígena. | Cantidad de centros educativos que brindan el servicio de lengua indígena/cantidad de centros educativos que atienden población indígena | Dpto. Formulació Presupuestaria y Dpto. Educación Intercultural | Reuniones con Comisión Reguladora de la Oferta Educativa para coordinar el aumento en la cobertura de servicios de Lengua y Cultura Indígena a nivel nacional | bar: MESES DEL AÑO 2016 J
| Porcentaje de cobertura de servicios itinerantes de cultura Indígena | Cantidad de centros educativos que brindan el servicio de cultura indígena/cantidad de centros educativos que atienden población indígena
| Cantidad de Programas de Educación Indígena revisados, actualizados y aprobados por el Consejo Superior de Educación. | Cantidad de programas para educación indígena que deben ser revisados, actualizados y aprobados por el Consejo Superior de Educación que sean contextualizados con la realidad de las poblaciones indígenas | Consejo Superior de Educación | Jornadas de trabajo con docentes para la elaboración de una propuesta de reforma del programa de estudios de brunca | bar: MESES DEL AÑO 2016 N
| Número de docentes asesorados que atienden población indígena | Cantidad de docentes asesorados en tema indígena | Bases de datos Dpto. Educación Intercultural | Asesoramientos a docentes que laboran en las instituciones de las fronteras con estudiantes indígenas. Asesoramientos a docentes y directores con los 3 módulos Afrodescendencia, Cosmovisión Indígena y Migrantes. Asesoramientos en planeamiento y estrategias metodológicas contextualizadas en el aula . Curso en la modalidad de aprovechamiento en materia de educación indígena. Asesoramientos a docentes de Liceos Rurales Indígenas de asignaturas que aplican para los exámenes de Bachillerato. | bar: MESES DEL AÑO 2016 D
| Centros Educativos líderes en prevención y atención de violencia | Cantidad de centros educativos líderes en prevención y atención de violencia | Bases de datos de la Dirección de Vida Estudiantil, Teoría del Programa | Capacitación al Comité de Con Vos | [12 empty] | Dirección de Vida Estudiantil | bar: MESES DEL AÑO 2016 M to MESES DEL AÑO 2016 J
Capacitación a docentes Guías | bar: MESES DEL AÑO 2016 M to MESES DEL AÑO 2016 J
Capacitación a auxiliares administrativos | bar: MESES DEL AÑO 2016 M to MESES DEL AÑO 2016 J
Inducción sobre el programa para formar los comités de Con Vos | bar: MESES DEL AÑO 2016 M to MESES DEL AÑO 2016 J
Elaboración y capacitación para la implementación de protocolos para la atención de violencia | bar: MESES DEL AÑO 2016 M to MESES DEL AÑO 2016 J
Coordinación con los centros educativos involucrados para iniciar calendarización de las acciones correspondientes | bar: MESES DEL AÑO 2016 J to MESES DEL AÑO 2016 J
Implementación de capacitaciones con estudiantes en materia de prevención y atención de situaciones de violencia | bar: MESES DEL AÑO 2016 A to MESES DEL AÑO 2016 N

## FT 554
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 554 Infraestructura y Equipamieto del Sistema Educativo
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Dotación de infraestructura educativa a los centros educativos para mejorar su gestión | Inversión y/o tranferencia en obras financiadas (en millones de colones) | Monto Transferido | Base de datos de la DIEE | Coordinación con juntas de educación y administrativas | [12 empty] | Walter Muñoz Caravaca | bar: MESES DEL AÑO D
Elaboración de planilla con los centros educativos a los cuales se les depositar recursos | bar: MESES DEL AÑO D
Realizar autorizaciones de obra | bar: MESES DEL AÑO D
| Transferencia de recursos a las Juntas de Educación y Administrativas para la compra de terrenos (mill ones de colones) | Monto Transferido | Base de datos de la DIEE | Realizar asesorías en el ámbito legal | bar: MESES DEL AÑO D
Realizar inscripciones de terrenos | bar: MESES DEL AÑO D
Valoración de terrenos | bar: MESES DEL AÑO D
| Inversión efectiva en mobiliario (millones de colones) | Invesión efectiva | Base de datos de la DIEE | Distribuir mobiliario escolar | bar: MESES DEL AÑO D
Distribuir mobiliario docente administrativo | bar: MESES DEL AÑO D
Distribuir juegos de preescolar | bar: MESES DEL AÑO D

## FT 555
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 555: Aplicación de la Tecnología Educativa
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Diseño, gestión y producción de recurso tecnológico | Porcentaje de estudiantes con capacidades en el uso de TIC | Cantidad de estudiantes con capacidades en el uso de TIC/cantidad de estudiantes de la muestra seleccionada | Informes de la Dirección de Recursos Tecnológicos | Diseño del modelo de evaluación de capacidades para el aprendizaje con uso de tecnologías móviles | [12 empty] | DGEC | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Implementación de equipamiento | [12 empty] | DRTE | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Formación de docentes y miembros de la familia en el uso de tecnologías móvles | [12 empty] | IDP | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Elaboración de la línea base para los centros educativos | [12 empty] | DRTE-DDC | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Implementación de la infraestructura tecnológica para la plataforma educativa | [12 empty] | DRTE-DIG | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Desarrollo de la segunda fase de la plataforma educativa | [12 empty] | DRTE | bar: MESES DEL AÑO D
| Centros Educativos equipados y conectados con recursos tecnológicos y tecnologías móviles para uso en los procesos de aprendizaje. | Cantidad de centros educativos equipados y conectados |  | Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para los centros educativos | [12 empty] | DIEE | bar: MESES DEL AÑO J
|  |  |  | Implementación de equipamiento | [12 empty] | DRTE | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Elaboración de la línea base para los centros educativos | [12 empty] | DRTE-DDC | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Elaboración del cartel de compras para la adquisición de equipo para el año 2017 | [12 empty] | DRTE-DIG | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Selección de centros educativos para el año 2017 | [12 empty] | DRTE | bar: MESES DEL AÑO M
| Cantidad de bibliotecas escolares con Centros de Recursos para el Aprendizaje | Cantidad de bibliotecas escolares con centros de recursos para el aprendizaje |  | Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para los centros educativos | [12 empty] | DIEE | bar: MESES DEL AÑO J
|  |  |  | Implementación de equipamiento | [12 empty] | DRTE | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Elaboración del cartel de compras para la adquisición de equipo para el año 2017 | [12 empty] | DRTE-DIG | bar: MESES DEL AÑO N
|  |  |  | Selección de centros educativos para el año 2017 | [12 empty] | DRTE | bar: MESES DEL AÑO M

## FT 556
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 556: Gestión y Evaluación de la Calidad
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Información para la toma de decisiones | Informe Internacional ciclo 2015 | Informe internacional prueba del LLECE (TERCE) | Informes de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad e internacionales. | Entrega del Informe de resultados por parte del LLECE, divulagación de resultados (rueda de prensa), elaboración del informe, además de documento de buenas prácticas en el aula para centros eduactivos de primaria. | [12 empty] | Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad | bar: MESES DEL AÑO E; MESES DEL AÑO J to MESES DEL AÑO A; MESES DEL AÑO O to MESES DEL AÑO N
| Cantidad de nuevos centros educativos implementando el PIAD | Cantidad de nuevos centros educativos implementado el PIAD con atención directa del DEC |  | Asesoramiento, instalación de software y mantenimiento, atención de consultas y verificación en sitio o remotamente. | [12 empty] | Asesores Nacionales y especialistas informáticos | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D
| Número de pruebas nacionales diagnósticas y certificadas aplicadas a estudiantes de sexto grado , noveno y undécimo año. | Número de pruebas diagnósticas y certificadas aplicadas |  | Aplicación de prueba diagnóstica de expresión escrita en sexto y noveno, aplicación de pruebas de bachillerato colegios técnicos, académicos, diurnos y nocturnos | [12 empty] | Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad | bar: MESES DEL AÑO F; MESES DEL AÑO A; MESES DEL AÑO J to MESES DEL AÑO J; MESES DEL AÑO S to MESES DEL AÑO N

## FT 557
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 557: Desarrollo y Coordinación Regional
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Apoyo a la Política Educativa en todas las regiones del país, tanto a nivel administrativo como académico | Número de Direcciones Regionales implementando la Estrategia "Yo me apunto" para redurcir la exclusión escolar. | Cantidad de DRE implementando la estrategia | Informes de las DRE, derivados de los informes trimestrales y/ o anuales que realizan ante la DPI | Las indicadas en cada POA regional | [12 empty] | Directores Regionales de Educaicón | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D

## FT 558
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 558: Programas de Equidad
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Servicio de Transporte estudiantil | Cantidad de estudiantes con servicio de transporte | Total de la Población Estudiantil beneficiaria de transporte estudiantil en el año entre el total de la población programada | Dirección de Programas de Equidad | Revisión y Análisis los requerimientos de transporte estudiantil para la creación de rutas nuevas e incremento de beneficiarios en los centros educativos asociados a comunidades prioritarias. | [12 empty] | Depto de Transporte Estudiantil | bar: MESES DEL AÑO F to MESES DEL AÑO M
|  |  |  | Elaboración de planillas de las rutas por subsidio. | [12 empty] | Depto de Transporte Estudiantil | bar: MESES DEL AÑO F to MESES DEL AÑO D
Elaborar planillas mensuales de las rutas por subsidio.
Servicio de Comedores | Cantidad de estudiantes beneficiados con servicio de comedor | Total de la Población Estudiantil beneficiaria de servicios de Alimentación y Nutrición en el año entre el total de la población programada |  | Realizar el proceso de recepción, análisis y aprobación de solicitudes del subsidio para alimentos. | [12 empty] | Depto de Alimentación y Nutrición | bar: MESES DEL AÑO F to MESES DEL AÑO M; MESES DEL AÑO M to MESES DEL AÑO J
|  |  |  | Elaborar planillas mensuales de la asignación de subsidios para alimentos. | [12 empty] | Depto de Alimentación y Nutrición | bar: MESES DEL AÑO F to MESES DEL AÑO D
Becas | Porcentaje de estudiantes con beca de preescolar y primaria asignadas (pobreza y vulnerabilidad) | Número de beneficiarios en preescolar y primaria asignadas a estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad / numero de beneficiarios total en preescolar y primaria | Base de Datos FONABE | Comunicación del procedimiento a seguir en el procedimiento de casos nuevos y prorrogas. | [12 empty] | Lic. Mauricio Donato S. Director Ejecutivo y MSc. M. Vanessa Ramírez Calderón Directora de Gestion de Becas | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO F; MESES DEL AÑO N to MESES DEL AÑO D
|  |  |  | Recepción de formularios de solicitudes nuevas vía Plataforma de Servicios. | [12 empty] | Licda. Adriana León Sorio , Jefe de Atención al Becario y personal externo contratado (supervisado por esta jefatura) | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D
|  |  |  | Revisión y digitación de los formularios de solicitudes nuevas. | [12 empty] | Licda. Adriana León Sorio , Jefe de Atención al Becario y personal externo contratado (supervisado por esta jefatura) | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D
|  |  |  | Asignación y confeccion de las Planillas | [12 empty] | Licda. Nalda Hay López, Jefe Asignación de Becas | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D
|  |  |  | Traslado de Planillas a la DE | [12 empty] | MSc. M. Vanessa Ramirez C. Directora de Gestion de Becas | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D
|  |  |  | Presentación ante la Junta Directiva | [12 empty] | Lic. Mauricio Donato S. Director Ejecutivo | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D
|  |  |  | Aprobación de las Planillas por Junta Directiva | [12 empty] | Junta Directiva FONABE | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D

## FT 573-01
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 573-01 Enseñanza preescolar I y II ciclo
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Servicio Educativos de enseñanza preescolar, I y II ciclo | Cantidad de Centros educativos aplicando el Curriculum Completo (Horario regular) | Cantidad de centros educativos aplicando el curriculum | Informe del Dpto. Desarrollo de Servicios Educativos de la DPI | Recepción de solicitudes desde las Direcciones Regionales. | [12 empty] | Patricia Mora Céspedes * | bar: MESES DEL AÑO M
Análisis de los requisitos y disponibilidad de infraestructura | bar: MESES DEL AÑO A
Elaboración del informe para ser sometido a consideración de la Comisión de Regulación de la Oferta educativa. | bar: MESES DEL AÑO A
Aprobación o rechazo por parte de la Comisión. | bar: MESES DEL AÑO M
Elaboración del Acta de la Sesión. | bar: MESES DEL AÑO M
Aval de la Señora Ministra al Acta | bar: MESES DEL AÑO J
Presupuestación de los recursos por ser incluidos en el Anteproyecto de Presupuesto. | bar: MESES DEL AÑO J
Elaboración de la Resolución de cambio de modalidad, por parte del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos. | bar: MESES DEL AÑO N
Asignación de los recursos | bar: MESES DEL AÑO N
* Esta actividad se realiza de acuerdo con las solicitudes de cambio de modalidad que soliciten las Direcciones Regionales, el Departamento de Desarrollo de
Servicios Educativos, es el órgano técnico que realiza los estudios y las gestiones administrativas correspondientes.

## FT 573-02
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 573-02 III ciclo y Educación Diversificada Académica
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada académica. | Tasa neta de escolaridad en III ciclo y educación diversificada tradicional |  | Estadísticas del Dpto. de Análisis Estadístico | Estos son indicadores de efecto, por lo que todas las actividades que se realizan en el MEP (programas y proyectos) intervienen en el logro de estos productos, permiando así todos los programas presupuestarios. | [12 empty] | MEP | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D
| Porcentaje de deserción intraanual en III ciclo y educación diversificada | PDintrati =MIti - MFti* 100 MI | bar: MESES DEL AÑO E to MESES DEL AÑO D

## FT 573-03
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 573-03: III ciclo y educación diversificada técnica
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada técnica. | Número de Especialidades Educativas ampliadas en zonas de vulnerabilidad | Número de Especialidades Educativas ampliadas | Informe de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras | Identificación de zonas vulnerables donde se pretende abrir especilidades no tradicionales | [12 empty] | Ivan Mena Hidalgo | bar: MESES DEL AÑO J
|  |  | Oficio/Circular hacia los CTP´s. Consecutivo del Departamento de Especialidades Técnicas | Solicitud de oferta educativa a los Colegios Técnicos Profesionales del país | [12 empty] | Ivan Mena Hidalgo | bar: MESES DEL AÑO J
|  |  | Bitácora de reunión | Revisión de oferta solicitada por los Colegios Técnicos Profesionales | [12 empty] | Gerardo Ávila Villalobos | bar: MESES DEL AÑO J to MESES DEL AÑO A
|  |  | Oficios dirigidos a los CTP´s con modificaciones s a la oferta educativa | Ajustar oferta educativa de la propuesta de los Colegios Técnicos Profesionales | [12 empty] | Gerardo Ávila Villalobos | bar: MESES DEL AÑO A
|  |  | Oficios dirigidos a los CTP´s con la oferta educativa aprobada | Aprobación de la oferta Educativa 2016 | [12 empty] | Ivan Mena Hidalgo | bar: MESES DEL AÑO S to MESES DEL AÑO O

## FT 573-04
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 573-04 Enseñanza Especial
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Servicios educativos en educación especial | Número acumulado de instituciones educativas de secundaria aplicando el Plan Nacional de III ciclo y educación diversificada vocacional | Número acumulado de instituciones educativas de secundaria aplicando el Plan Nacional de III ciclo y educación diversificada vocacional | Informe del Dpto. de Desarrollo de Servicios Educativos de la DPI | Solicitar a las Asesorías Regionales de Educación Especial la recomendación de los prevocacionales que pueden migrar a Plan Nacional | [12 empty] | Patricia Mora Céspedes | bar: MESES DEL AÑO J
Análisis de las recomendaciones por parte del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos y el Departamento de Educación Especial | bar: MESES DEL AÑO A
Elaboración de la lista de centros educativos seleccionados. | bar: MESES DEL AÑO A
Comunicación al centro educativo que ha sido seleccionado para migrar al nuevo Plan | bar: MESES DEL AÑO S
Comunicación al Departamento de Formulación Presupuestaria y a la Dirección de Recursos Humanos de los prevocacionales que migrarán al nuevo Plan. | bar: MESES DEL AÑO O
Solicitud de la Hoja de cálculo de lecciones a los centros educativos | bar: MESES DEL AÑO N
Asignación de los recursos | bar: MESES DEL AÑO D

## FT 573-05
FICHA TÉCNICA
Institución: Ministerio de Educación Pública
Programa / Subprograma Presupuestario: 573-05: Educación para jóvenes y adultos
PRODUCTO | INDICADORES DE PRODUCTO | FÓRMULA | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | CRONOGRAMA | [12 empty] | RESPONSABLES
|  |  | FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR | ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO | MESES DEL AÑO
| 2017 | 2018 |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Servicios educativos para jóvenes y adultos | Cantidad de CINDEAS abiertos | Cantidad de CINDEAS abiertos | Dpto. de Desarrollo de Servicios Educativos de la DPI | Recepción de solicitudes desde las Direcciones Regionales. | [12 empty] | Patricia Mora Céspedes * | bar: MESES DEL AÑO M
Análisis de los requisitos y disponibilidad de infraestructura | bar: MESES DEL AÑO A
Elaboración del informe para ser sometido a consideración de la Comisión de Regulación de la Oferta educativa. | bar: MESES DEL AÑO A
Aprobación o rechazo por parte de la Comisión. | bar: MESES DEL AÑO M
Elaboración del Acta de la Sesión. | bar: MESES DEL AÑO M
Aval de la Señora Ministra al Acta | bar: MESES DEL AÑO J
Presupuestación de los recursos por ser incluidos en el Anteproyecto de Presupuesto. | bar: MESES DEL AÑO J
Elaboración de la Resolución de apertura, por parte del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos. | bar: MESES DEL AÑO N
Asignación de los recursos | bar: MESES DEL AÑO N
* Esta actividad se realiza de acuerdo con las solicitudes de cambio de modalidad que soliciten las Direcciones Regionales, el Departamento de Desarrollo de
Servicios Educativos, es el órgano técnico que realiza los estudios y las gestiones administrativas correspondientes.