Cronograma de tareas y unidades responsables

Programa presupuestario: xx

Subpartida: indicar número

No. Oficio de solicitud (remisión): xx

Primera fase: Procedimiento de contratación

| Actividad | Plazos | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Confección de solicitud de contratación | 15 días hábiles | Dirección de Proveeduría Institucional Analista del Departamento de Planificación y Programación de Adquisiciones |
| Consolidación de solicitud de contratación | 2 a 10 días hábiles | Dirección de Proveeduría Institucional Jefatura del Departamento de Planificación y Programación de Adquisiciones |
| Confección del pliego de condiciones | Licitación mayor 10 días hábiles Licitación menor 10 días hábiles Licitación reducida 3 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Analista del Departamento de Contratación Administrativa |
| Visto Bueno al pliego de condiciones | 2 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: |
| Resolución de recurso de objeción al pliego de condiciones | Licitación mayor 8 días hábiles Licitación menor 5 días hábiles Licitación reducida 3 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Asesoría Legal |
| Atención de consultas de los potenciales oferentes | 3 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: |
| Plazo para recepción de las ofertas | Licitación mayor 15 días hábiles en adelante Licitación menor 5 a 15 días hábiles Licitación reducida 3 a 5 días hábiles | Dirección de Proveeduría Institucional Analista del Departamento de Contratación Administrativa |
| Análisis legal de las ofertas | 5 días hábiles | Dirección de Proveeduría Institucional Asesoría Legal (Salvo en obra pública) |
| Análisis técnico y de admisibilidad de las ofertas | Licitación mayor 10 días hábiles Licitación menor 5 días hábiles Licitación reducida 2 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: |
| Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones | 2 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Proveedor Institucional Asesoría Legal Programa Presupuestario |
| Plazo para adjudicar | Licitación mayor 30 días hábiles en adelante Licitación menor 10 a 30 días hábiles Licitación reducida 6 a 10 días hábiles | Dirección de Proveeduría Institucional Proveedor Institucional Analista del Departamento de Contratación Administrativa |
| Resolución de recursos de apelación o revocatoria | Licitación mayor 8 días hábiles Licitación menor 5 días hábiles Licitación reducida 1 día hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Asesoría Legal |
| Re adjudicación | Licitación mayor 15 días hábiles Licitación menor 10 días hábiles Licitación reducida 1 día hábil | Dirección de Proveeduría Institucional Proveedor Institucional Analista del Departamento de Contratación Administrativa |

Segunda fase: Ejecución Contractual

| Actividades | Plazos | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Orden de inicio del contrato | Establecido en el pliego de condiciones | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: |
| Fiscalización del cumplimiento de especificación del objeto contractual y de los plazos de ejecución | De acuerdo con los plazos establecidos en el pliego de condiciones | Unidad Gestora Nombre Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual |
| Tramitación de gestiones formuladas por el contratista | 3 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual |
| Indicación de si procede o no la prórroga al plazo de ejecución | 10 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual |
| Recepción Provisional | De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Administración de Bienes, Centro de Almacenamiento y Distribución. |
| Otorgamiento de un plazo para la corrección del incumplimiento | Máximo la mitad del plazo original de entrega del objeto contractual | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual |
| Investigación preliminar para documentar presuntos incumplimientos | 30 días calendario | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: |
| Recepción definitiva | 1 mes siguiente a la recepción provisional o según el plazo establecido en el pliego de condiciones | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: |
| Recibo conforme de la factura. | 3 días hábiles | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico |
| visado de facturas | 3 días hábiles | Jefe de programa presupuestario Nombre: Correo electrónico: |

Tercera fase:	Prórroga del contrato

| Actividad | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Informe sobre la evaluación o seguimiento periódico de la ejecución para efectos de prórroga | 3 meses de anticipación a la fecha de expiración del contrato | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: |
| Notificación de la decisión de prorrogar o no la relación contractual | 2 meses de anticipación a la fecha de expiración del contrato | Unidad Gestora Nombre Puesto: Correo electrónico Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual |
| Confección de la orden de pedido | 15 días hábiles | Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Planificación y Programación de Adquisiciones |
| Resolución de contrato | Máximo 2 meses | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual |
| Rescisión de contrato | Máximo 2 meses | Unidad Gestora Nombre: Puesto: Correo electrónico: Dirección de Proveeduría Institucional Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual |

Nombre

Puesto

Unidad gestora

Nombre

Jefe de Programa Presupuestario xx

# Endnotes

Incluye aprobación de la Dirección de Proveeduría Institucional y visado de la Dirección Financiera (cuando así lo requiere).

En algunos casos se requiere el criterio técnico de la unidad gestora para adjudicar a la(s) oferta(s) que mejor satisfaga(n) las necesidades de dicha dependencia.

Incluye aprobación de la Dirección de Proveeduría Institucional y visado de la Dirección Financiera.